## Sheet1
备注：先把任务分配下去，每个人一定要吧自己的任务按时完成，不懂的地方大家讨论
1.一周发两个版本
2.三月底必须做完
3.权限部分下周开始考虑设计模块（2012-03-23），计划用一周的时间做完
| 系统模块 | 完成百分比 | 责任人
| 地图完善 |  | 杨红康
| 设备实时列表完善 |  | 杨红康
| 设备告警 |  | 刘征占
刘征占
| 首页设备告警和用户事件 |  | 刘征占
| 系统广播天气预报相关 |  | 杨红康
| 界面布局调整 |  | 刘征占、杨红康
| 实时数据查询 |  | 杨红康
| 告警查询 |  | 刘征占
| 用户事件查询 |  | 刘征占
| 设备对比图表 |  | 郑国江
| 时间对比图表 |  | 郑国江
| 设备当天温度曲线图 |  | 郑国江
| 设备月温度柱状图 |  | 郑国江
| 设备详情页开发与集成 |  | 杨红康
| 系统管理之设备管理 |  | 刘征占
| 系统管理之系统参数配置 |  | 郑国江
| 系统管理之维护人员管理 |  | 郑国江
| 系统实时数据调优 |  | 三人
| 系统相关模块 MVVM模式应用研究 |  | 三人
| 通讯协议修改 |  | 杨红康
| 入库程序修改 |  | 杨红康
| 通讯联调 |  | 杨红康
里程碑 | 初步版本上线（4月1日之前）
| 系统管理之权限模块开发（aspx或silverlight） |  | 刘征占，杨红康，郑国江
| 设备管理树维护 |  | 郑国江
| 系统列表分页调优 |  | 杨红康
| 数据库性能优化 |  | 三人
里程碑 | 系统交付 |  | 刘征占